## Сводка
Оценка проекта: Сервис доставки еды «Сытый город»
Дата: 2026-08-01 ¦ Метод: PERT ¦ Классификация: Детальное ТЗ ¦ Буфер: 1.2x
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Показатель | Оптимистичный | PERT (базовый) | Пессимистичный
Трудозатраты (часы)
Стоимость без буфера (₽)
Итого без НДС, с буфером 1.2x (₽)
НДС 5% (₽)
ИТОГО С НДС 5% (₽)
Размер команды | 1 Product Engineer + AI Developer + платформенная команда по запросу чел. | 1 Product Engineer + AI Developer + платформенная команда по запросу чел. | 1 Product Engineer + AI Developer + платформенная команда по запросу чел.
Рекомендуемая цена для тендера:
Базовая цена (итог выше)
+ опций на (₽, без НДС — не входит в итог)
СОСТАВ КОМАНДЫ
Роль | PERT-часы | Стоимость (₽) | Доля
Product Engineer Lead
AI Developer
Платформенная команда (по запросу)
ИТОГО

## Оценка по задачам
Оценка по задачам (PERT)
Фаза | Задача | Требования | Роль | O (ч) | M (ч) | P (ч) | PERT (ч) | Стоимость (₽)
Фаза 1. Аналитика, кликабельный прототип и дизайн-ревью | Аналитика и спецификация требований: снятие ТЗ, моделирование данных, протоколы интеграций (iiko/r_keeper, Bank API, 54-ФЗ) | FR-001..043, TR-001..011 | PE Lead | 16 | 24 | 40 |  | 95000
| Кликабельный интерактивный прототип ключевых экранов на 1-й неделе (покупатель, ресторан, курьер, оператор) | FR-005..008, FR-021, FR-027, FR-038 | AI Developer | 6 | 8 | 16 |  | 34200
| Дизайн-ревью готовой вёрстки, адаптация дизайн-токенов и AI-доводка визуала | FR-005..008, TR-005, TR-006 | Платформа | 4 | 6 | 12 |  | 22400
Итого: Фаза 1. Аналитика, кликабельный прототип и дизайн-ревью
Фаза 2. Бэкенд, автораспределение (Dispatch) и базовые интеграции | Архитектурный каркас бэкенда, авторизация по SMS, ролевая модель (покупатель, ресторан, курьер, оператор) | FR-001..004, TR-004, TR-010 | AI Developer | 12 | 18 | 30 |  | 72200
| Модуль каталога, поиска, меню ресторанов и управления стоп-листами с автовозвратом | FR-005..009, FR-019..020 | AI Developer | 14 | 22 | 36 |  | 87400
| Сервис корзины, оформления заказа, валидации промокодов и расчета доставки | FR-010..013, FR-041 | AI Developer | 12 | 18 | 30 |  | 72200
| Интеллектуальный алгоритм автораспределения заказов (Dispatch): каскадный выбор курьера по геопозиции, таймауты (60с), эскалация оператору | FR-033..035 | AI Developer | 16 | 26 | 42 |  | 102600
| Интеграция с Яндекс Картами (геокодинг, подсказки, маршрутизация) и WebSocket 5-10s гео-трекинг курьеров | FR-016, FR-028, TR-009 | AI Developer | 14 | 22 | 38 |  | 87400
Итого: Фаза 2. Бэкенд, автораспределение (Dispatch) и базовые интеграции
Фаза 3. Интеграции эквайринга, касс (54-ФЗ), POS-систем (iiko/r_keeper) и банка | Интеграция платежного эквайринга, холдирование, проведение возвратов и кассы 54-ФЗ по мульти-вендорной схеме ресторанов | FR-014, FR-040, TR-008 | AI Developer | 16 | 24 | 40 |  | 95000
| Модуль интеграции с POS-системами ресторанов (iiko / r_keeper) для передаче заказов и синхронизации стоп-листов | FR-021..023 | AI Developer | 18 | 28 | 46 |  | 110200
| Модуль автоматических выплат курьерам через API банка и выгрузка реестров в 1С:Бухгалтерия (CSV/Excel) | FR-032, FR-043, TR-011 | AI Developer | 14 | 20 | 34 |  | 79800
Итого: Фаза 3. Интеграции эквайринга, касс (54-ФЗ), POS-систем (iiko/r_keeper) и банка
Фаза 4. Кроссплатформенные клиенты (Flutter) и веб-кабинеты | Кроссплатформенное приложение покупателя (Flutter iOS/Android + адаптивный Web): каталог, заказ, трекинг на карте, Push | FR-005..018, TR-005, TR-006 | AI Developer | 24 | 38 | 60 |  | 148200
| Мобильное приложение курьера (Flutter iOS/Android): смены, приём заказов (60с), фоновый геолокейшн, маршруты, подтверждения | FR-026..032, TR-006 | AI Developer | 20 | 32 | 50 |  | 125400
| Веб-кабинет ресторана (администратор/повар) и Диспетчерская панель оператора (мониторинг, споры, модерация, отчёты) | FR-003, FR-019..025, FR-036..042 | AI Developer | 22 | 34 | 56 |  | 136800
Итого: Фаза 4. Кроссплатформенные клиенты (Flutter) и веб-кабинеты
Фаза 5. Комплексное тестирование и запуск | Функциональное, E2E и нагрузочное тестирование всех роли-сценариев (покупатель-ресторан-курьер-оператор) и интеграций | TR-001..003, TR-006 | Платформа | 16 | 24 | 40 |  | 80000
| Финальная настройка прод-окружения, миграция, приемка на пилотных 5 ресторанах и стабилизация | TR-001..004, TR-007 | Платформа | 10 | 16 | 26 |  | 54400
Итого: Фаза 5. Комплексное тестирование и запуск
Фиксированные задачи | Развёртывание типового CI/CD и инфраструктуры (шаблон студии) | -- | Платформа |  |  |  | 6 | 19200
| Настройка окружений разработки (dev, staging) по шаблону | -- | Платформа |  |  |  | 4 | 12800
| Техническая документация (AI-генерация + вычитка) | -- | PE Lead |  |  |  | 8 | 30400
| Тестовая документация (AI-генерация + вычитка) | -- | Платформа |  |  |  | 4 | 12800
Итого: Фиксированные задачи
Код-ревью | Код-ревью AI Developer | -- | AI Developer |  |  |  |  | 114000
Итого: Код-ревью
ИТОГО ПРОЕКТ

## По ролям
Роль | O (часы) | M (часы) | P (часы) | PERT (часы) | Стоимость (₽) | Доля
Product Engineer Lead
AI Developer
Платформенная команда (по запросу)
ИТОГО

## По фазам
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ФАЗАМ (PERT)
Фаза | Часы | Стоимость (₽) | Доля
Фаза 1. Аналитика, кликабельный прототип и дизайн-ревью
Фаза 2. Бэкенд, автораспределение (Dispatch) и базовые интеграции
Фаза 3. Интеграции эквайринга, касс (54-ФЗ), POS-систем (iiko/r_keeper) и банка
Фаза 4. Кроссплатформенные клиенты (Flutter) и веб-кабинеты
Фаза 5. Комплексное тестирование и запуск
Фиксированные задачи
Код-ревью
ИТОГО
ИТОГОВЫЙ ДИАПАЗОН СТОИМОСТИ
Сценарий | Часы | Без буфера (₽) | С буфером 1.2x (₽)
Оптимистичный
PERT (базовый)
Пессимистичный

## Риски
# | Риск | Уровень | Вероятность | Влияние на бюджет | Меры митигации
1 | Задержки и особенности интеграций с POS-системами ресторанов (iiko / r_keeper) | Высокий | Средняя | +15-20% к срокам интеграционного блока | Запросить тестовые доступы и API-ключи iiko/r_keeper до старта разработки; предусмотреть fallback-режим работы через веб-кабинет ресторана.
2 | Превышение лимитов или задержки API Яндекс Карт при пиковом гео-трекинге курьеров | Средний | Низкая | +5-10% к стоимости инфраструктуры | Оптимизация интервалов WebSocket (5-10 сек), кэширование геокодинга и подбор оптимального коммерческого тарифа API Яндекс Карт.
3 | Сложности модерации мобильного приложения курьера и покупателя в App Store / Google Play | Средний | Средняя | Задержка релиза на 1-2 недели | Заблаговременный аудит гайдлайнов Apple/Google по фоновому геолокейшну курьеров и тестовые прогоны сборки на первой фазе.
4 | Задержки со стороны банков и эквайринга при согласовании мульти-кассовой схемы 54-ФЗ и автовыплат | Средний | Средняя | +10% к фазе тестирования финпотоков | Согласование платежной схемы с юристами и техническими специалистами эквайера на этапе аналитики.

## Опции
# | Опция | Требования | Часы | Стоимость (₽, без НДС) | Зачем
1 | Динамическое ценообразование и сюрж-коэффициенты (Surge Pricing) в пиковые часы | FR-033+ | 32 | 121600 | Позволяет гибко повышать стоимость доставки при высокой загрузке курьеров и в плохую погоду. В базе заложена фиксированная цена по тарифной сетке.
2 | Модуль программ лояльности, накопительных баллов и реферальной системы | Раздел 7 ТЗ | 40 | 152000 | Мотивация повторных заказов и привлечение новых покупателей. В ТЗ прямо указан в разделе 'Вне объёма работ', вынесен в отдельную опцию.
3 | Прямая двусторонняя синхронизация с 1С через EnterpriseData API | TR-011 | 36 | 136800 | В ТЗ и уточнениях согласован файловый обмен (CSV/Excel). Прямой API-обмен с 1С ускорит фин-учёт, но требует доработок 1С у клиента.
ИТОГО опций (не входит в базовую цену)