КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на разработку Сервис доставки еды «Сытый город»

для ООО «Сытый город»

Дата:  1 августа 2026 г.

Метод оценки:  PERT (трёхточечная оценка)

Документ подготовлен на основе анализа Технического задания

# 1. Понимание задачи

Разработка сервиса доставки еды «Сытый город» для объединения 40+ ресторанов, курьеров и покупателей в единую экосистему. Проект призван заменить ручную диспетчеризацию автоматическим каскадным распределением заказов, снизить зависимости от сторонних агрегаторов и обеспечить обработку до 800 заказов в сутки, который обеспечит:

●  Автоматическая диспетчеризация и каскадное распределение заказов курьерам по геопозиции

●  Единый Flutter-кодбейс для удобных мобильных приложений покупателя и курьера (iOS и Android)

●  Прямые интеграции с POS-системами ресторанов (iiko/r_keeper) и фискализацией 54-ФЗ

●  Прозрачный гео-трекинг курьера в реальном времени на Яндекс Картах

Данное предложение подготовлено на основе детального анализа Технического задания (классификация: Детальное ТЗ, уверенность 90%). ТЗ содержит 6 функциональных модулей, ролевую модель RBAC, требования к производительности, безопасности (OWASP Top 10) и поэтапный план реализации.

# 2. Предлагаемое решение

## 2.1. Архитектурный подход

Предлагается современный стек: бэкенд на PHP 8.3 / Laravel с WebSocket-сервером для real-time гео-трекинга, мобильные приложения для iOS/Android на едином кроссплатформенном фреймворке Flutter, а также веб-кабинеты на Vue.js. Для картографии используется Yandex Maps API, для очереди задач и каскадного автораспределения заказов — Redis

●  Frontend & Mobile: Flutter (iOS/Android), Vue.js (Web-кабинеты ресторана и оператора)

●  Backend: PHP 8.3 / Laravel, REST API, WebSocket (Pusher/Centrifugo) для real-time трекинга

●  База данных & Кэш: PostgreSQL, Redis (очереди каскадного автораспределения)

●  Инфраструктура: Docker, GitLab CI/CD, Nginx, Sentry, S3-compatible хранилище фото

●  Интеграции: Яндекс Карты API, iiko/r_keeper, CloudKassir/ЮKassa (54-ФЗ), Bank API (автовыплаты), SMS.ru, APNs/FCM

●  Безопасность: HTTPS/TLS 1.3, JWT-аутентификация, соответствие 152-ФЗ (сервера в РФ), bcrypt

## 2.2. Функциональные модули

| № | Модуль | Описание | Сложность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Авторизация и профили пользователей | Вход по SMS, профили покупателей с сохраненными адресами, ролевая модель ресторана (админ/повар) и операторов. | Низкая |
| 2 | Приложение покупателя (Web, iOS, Android) | Каталог, поиск, меню, карточка блюда, корзина, промокоды, оплата картой/наличными, 54-ФЗ, Push и оценка заказов. | Средняя |
| 3 | Личный кабинет ресторана | Управление номенклатурой меню, стоп-листами с автовозвратом, звуковая лента заказов, таймер готовности и финансовые отчёты. | Средняя |
| 4 | Мобильное приложение курьера (iOS, Android) | Управление сменами, 60-секундный акцепт заказов, построение маршрутов на Яндекс Картах, подтверждение доставки и экран заработка. | Высокая |
| 5 | Автоматическое распределение заказов (Dispatch) | Алгоритм гео-подбора курьера, каскадное переназначение при отказе/таймауте, эскалация оператору и real-time WebSocket трекинг. | Высокая |
| 6 | Панель оператора и администрирование | Модерация ресторанов, реестр курьеров, мониторинг заказов с подсветкой просрочки, ручной диспетчинг, возвраты денег и аналитика. | Средняя |

# 3. Аналоги на рынке

Перед подготовкой предложения мы провели анализ существующих решений на рынке.

| Продукт | Описание | Релевантность |
| --- | --- | --- |
| Яндекс Еда / Delivery Club | Крупнейшие федеральные мульти-ресторанные агрегаторы доставки с автоматической диспетчеризацией. | Высокая |
| Купер (СберМаркет) | Сервис экспресс-доставки с решением задач гео-маршрутизации и работы курьерских смен. | Средняя |

Формат Product Engineer позволяет запустить готовую рабочую систему в 1.5–2 раза быстрее классических студий за счёт отсутствия лишних звеньев коммуникации и использования AI-инструментов разработки Code Pilots

# 3.1. Наш опыт

Мы имеем опыт реализации аналогичных проектов. Детальное портфолио с визуальными материалами представлено в приложении.

| Проект | Описание | Стек | Год |
| --- | --- | --- | --- |
| Blaze — B2B/B2C маркетплейс с гео-сервисами | Разработка двухсторонней платформы на Flutter с интерактивными Яндекс Картами, онлайн-записью, заказами и интеграциями с учетными системами. Опыт реализации гео-сервисов и мульти-ролевых кабинетов. | Flutter, Яндекс.Карты, Мой Склад, CRM | 2023 |
| Petshop Выгул — сервис-агрегатор заказов | Приложение-агрегатор гео-сервисов на Flutter с картами Яндекс, онлайн-оплатой и быстрым оформлением заказов в 3 клика. Запуск MVP за 3 месяца. | Flutter, Яндекс.Карты, DaData, Assist | 2023 |
| B2B/B2C система заказов и доставки | Высоконагруженная торговая платформа с интеграцией 1С DWH, асинхронной обработкой статусов заказов через очереди RabbitMQ и индивидуальными условиями для контрагентов. | Go, PHP, RabbitMQ, 1С DWH, REST API | 2023 |

# 4. Состав работ и этапы

## Этап 1. Аналитика, кликабельный прототип и дизайн-ревью

●  Аналитика и спецификация требований: снятие ТЗ, моделирование данных, протоколы интеграций (iiko/r_keeper, Bank API, 54-ФЗ)

●  Кликабельный интерактивный прототип ключевых экранов на 1-й неделе (покупатель, ресторан, курьер, оператор)

●  Дизайн-ревью готовой вёрстки, адаптация дизайн-токенов и AI-доводка визуала

Трудозатраты: 41 ч | Стоимость: 151 600 ₽

## Этап 2. Бэкенд, автораспределение (Dispatch) и базовые интеграции

●  Архитектурный каркас бэкенда, авторизация по SMS, ролевая модель (покупатель, ресторан, курьер, оператор)

●  Модуль каталога, поиска, меню ресторанов и управления стоп-листами с автовозвратом

●  Сервис корзины, оформления заказа, валидации промокодов и расчета доставки

●  Интеллектуальный алгоритм автораспределения заказов (Dispatch): каскадный выбор курьера по геопозиции, таймауты (60с), эскалация оператору

●  Интеграция с Яндекс Картами (геокодинг, подсказки, маршрутизация) и WebSocket 5-10s гео-трекинг курьеров

Трудозатраты: 111 ч | Стоимость: 421 800 ₽

## Этап 3. Интеграции эквайринга, касс (54-ФЗ), POS-систем (iiko/r_keeper) и банка

●  Интеграция платежного эквайринга, холдирование, проведение возвратов и кассы 54-ФЗ по мульти-вендорной схеме ресторанов

●  Модуль интеграции с POS-системами ресторанов (iiko / r_keeper) для передаче заказов и синхронизации стоп-листов

●  Модуль автоматических выплат курьерам через API банка и выгрузка реестров в 1С:Бухгалтерия (CSV/Excel)

Трудозатраты: 75 ч | Стоимость: 285 000 ₽

## Этап 4. Кроссплатформенные клиенты (Flutter) и веб-кабинеты

●  Кроссплатформенное приложение покупателя (Flutter iOS/Android + адаптивный Web): каталог, заказ, трекинг на карте, Push

●  Мобильное приложение курьера (Flutter iOS/Android): смены, приём заказов (60с), фоновый геолокейшн, маршруты, подтверждения

●  Веб-кабинет ресторана (администратор/повар) и Диспетчерская панель оператора (мониторинг, споры, модерация, отчёты)

Трудозатраты: 108 ч | Стоимость: 410 400 ₽

## Этап 5. Комплексное тестирование и запуск

●  Функциональное, E2E и нагрузочное тестирование всех роли-сценариев (покупатель-ресторан-курьер-оператор) и интеграций

●  Финальная настройка прод-окружения, миграция, приемка на пилотных 5 ресторанах и стабилизация

Трудозатраты: 42 ч | Стоимость: 134 400 ₽

## Этап 6. Код-ревью

●  Ревью кода разработки платформенной командой студии

Трудозатраты: 30 ч | Стоимость: 114 000 ₽

## Этап 7. Фиксированные задачи

●  Развёртывание типового CI/CD и инфраструктуры (шаблон студии) (Платформа, 6 ч)

●  Настройка окружений разработки (dev, staging) по шаблону (Платформа, 4 ч)

●  Техническая документация (AI-генерация + вычитка) (PE Lead, 8 ч)

●  Тестовая документация (AI-генерация + вычитка) (Платформа, 4 ч)

Трудозатраты: 22 ч | Стоимость: 75 200 ₽

# 5. Команда проекта

| Состав | Кол-во | PERT-часы | Зона ответственности |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Engineer Lead | 1 | 33 | Держит весь скоуп от начала до конца: аналитика и требования (33 ч). Единый держатель контекста — без потерь на передачу требований между специалистами. |
| AI Developer | 1 | 333 | Реализация backend и frontend с AI-инструментами студии под руководством PE Lead, включая код-ревью платформенной команды (30 ч). |
| Платформенная команда (по запросу) | — | 63 | Подключается по запросу: QA, DevOps и настройка окружений (63 ч). |
| ИТОГО | 1 Product Engineer + AI Developer + платформенная команда по запросу | 429 ч | — |

В смете (раздел «Состав работ и стоимость») трудозатраты разложены по видам работ для прозрачности ценообразования. Модель производства: Product Engineer Lead держит контекст и ведёт проект, AI Developer реализует backend и frontend с AI-ускорением, платформенная команда студии подключается по запросу (QA, DevOps, дизайн-ревью, код-ревью).

# 6. Сроки реализации

Ориентировочный срок реализации: 13–15 недель (~3,8 мес.)

| Этап | Недели | Результат |
| --- | --- | --- |
| Аналитика, кликабельный прототип и дизайн-ревью | 1–2 |  |
| Бэкенд, автораспределение (Dispatch) и базовые интеграции | 3–6 |  |
| Интеграции эквайринга, касс (54-ФЗ), POS-систем (iiko/r_keeper) и банка | 7–9 |  |
| Кроссплатформенные клиенты (Flutter) и веб-кабинеты | 10–13 |  |
| Комплексное тестирование и запуск | 14–15 |  |

# 7. Стоимость

## 7.1. Распределение бюджета по фазам

| Статья | Часы | Стоимость (₽) | Доля |
| --- | --- | --- | --- |
| Аналитика, кликабельный прототип и дизайн-ревью | 41 | 151 600 ₽ | 9,5% |
| Бэкенд, автораспределение (Dispatch) и базовые интеграции | 111 | 421 800 ₽ | 26,5% |
| Интеграции эквайринга, касс (54-ФЗ), POS-систем (iiko/r_keeper) и банка | 75 | 285 000 ₽ | 17,9% |
| Кроссплатформенные клиенты (Flutter) и веб-кабинеты | 108 | 410 400 ₽ | 25,8% |
| Комплексное тестирование и запуск | 42 | 134 400 ₽ | 8,4% |
| Код-ревью | 30 | 114 000 ₽ | 7,2% |
| Фиксированные задачи | 22 | 75 200 ₽ | 4,7% |
| Базовая стоимость работ | 429 | 1 592 400 ₽ | 100% |
| Риск-буфер 20% | — | + 318 480 ₽ | — |
| Стоимость с буфером (без НДС) | — | 1 910 880 ₽ | — |
| НДС 5% | — | + 95 544 ₽ | — |
| ИТОГО к оплате | — | 2 006 424 ₽ | — |

## 7.2. Стоимость проекта

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 2 006 424 ₽ В т.ч. НДС 5% — 95 544 ₽ Без НДС: 1 910 880 ₽

## 7.3. Условия оплаты

30%  — Аванс при подписании договора (Старт аналитики и прототипа) (601 927 ₽)

20%  — После сдачи аналитики, прототипа и проектирования API (401 285 ₽)

30%  — После сдачи бэкенда, Dispatch-модуля и базовых интеграций (601 927 ₽)

20%  — После проведения E2E-тестирования, пилота на 5 ресторанах и передачи кода (401 285 ₽)

# 8. Управление рисками

| # | Риск | Уровень | Влияние | Меры митигации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задержки и особенности интеграций с POS-системами ресторанов (iiko / r_keeper) | Высокий | +15-20% к срокам интеграционного блока | Запросить тестовые доступы и API-ключи iiko/r_keeper до старта разработки; предусмотреть fallback-режим работы через веб-кабинет ресторана. |
| 2 | Превышение лимитов или задержки API Яндекс Карт при пиковом гео-трекинге курьеров | Средний | +5-10% к стоимости инфраструктуры | Оптимизация интервалов WebSocket (5-10 сек), кэширование геокодинга и подбор оптимального коммерческого тарифа API Яндекс Карт. |
| 3 | Сложности модерации мобильного приложения курьера и покупателя в App Store / Google Play | Средний | Задержка релиза на 1-2 недели | Заблаговременный аудит гайдлайнов Apple/Google по фоновому геолокейшну курьеров и тестовые прогоны сборки на первой фазе. |
| 4 | Задержки со стороны банков и эквайринга при согласовании мульти-кассовой схемы 54-ФЗ и автовыплат | Средний | +10% к фазе тестирования финпотоков | Согласование платежной схемы с юристами и техническими специалистами эквайера на этапе аналитики. |

# 9. Наш подход к работе

Прозрачность оценки. Метод PERT, обоснование каждой цифры. Детальная разбивка в приложении.

Этапность и приёмка. Промежуточные демонстрации после каждого этапа.

Коммуникации. Еженедельные встречи и таск-трекер; ведёт продакт-инженер как единая точка контакта.

Гарантии. 3 мес. после запуска, SLA, передача исходного кода.

# 10. Что включено / не включено

## Включено в стоимость

●  Разработка всех 6 модулей системы в соответствии с функциональными и техническими требованиями ТЗ

●  Интерактивный кликабельный прототип ключевых экранов на первой неделе проекта

●  Кроссплатформенные мобильные приложения на Flutter для покупателей и курьеров (iOS и Android)

●  Модуль автоматического каскадного распределения заказов (Dispatch) с WebSocket гео-трекингом

●  Интеграции с POS-системами (iiko/r_keeper), эквайрингом, кассами 54-ФЗ, Яндекс Картами и автовыплатами банка

●  Развёртывание CI/CD, настройка staging/prod серверов в РФ (152-ФЗ) и передача исходного кода

## Не включено

●  Оплата лицензий сторонних сервисов (Яндекс Карты API, SMS-шлюз, эквайринг, облачные кассы)

●  Закупка оборудования для ресторанов и смартфонов для курьеров

●  Доработка внутренней конфигурации 1С на стороне заказчика (предоставляются готовые CSV/Excel файлы)

●  Продвижение приложения в App Store / Google Play и маркетинговые кампании

## Доступно опциями (не входит в базовую стоимость)

●  Динамическое ценообразование и сюрж-коэффициенты (Surge Pricing) в пиковые часы — +121 600 ₽ (32 ч). Зачем: Позволяет гибко повышать стоимость доставки при высокой загрузке курьеров и в плохую погоду. В базе заложена фиксированная цена по тарифной сетке.

●  Модуль программ лояльности, накопительных баллов и реферальной системы — +152 000 ₽ (40 ч). Зачем: Мотивация повторных заказов и привлечение новых покупателей. В ТЗ прямо указан в разделе 'Вне объёма работ', вынесен в отдельную опцию.

●  Прямая двусторонняя синхронизация с 1С через EnterpriseData API — +136 800 ₽ (36 ч). Зачем: В ТЗ и уточнениях согласован файловый обмен (CSV/Excel). Прямой API-обмен с 1С ускорит фин-учёт, но требует доработок 1С у клиента.

# 11. Следующие шаги

- Подписание договора и внесение первого этапа оплаты

- Предоставление доступов к тестовым контурам iiko/r_keeper, эквайрингу и банковскому API

- Проведение kick-off встречи с продакт-инженером и запуск проектирования кликабельного прототипа

Мы готовы приступить к работе в течение 5 рабочих дней после подписания договора.